## Vue d'ensemble
AUDIT R3STO — Données fake vs API réelle
Date: 11 avril 2026
Site | Statut global | API réelles | Données fake | Priorité | Commentaire
admin.r3sto.ch | CRITIQUE | 3 endpoints (login, clients, stats) | 25+ objets fake (factures, tickets, monitoring...) | P0 | Seuls les clients sont réels. Tout le reste est du décor.
app.r3sto.ch | OK | 20+ endpoints (réservations, clients, menus, CRM...) | Mode démo séparé (demo.r3sto.ch uniquement) | Aucune | App principale 100% branchée sur l'API en production.
auth.r3sto.ch | OK | 4 endpoints (register, login, OTP, verify) | Aucune donnée fake | P2 | Le catch du register laisse passer en cas d'erreur.
booking.r3sto.ch | PARTIEL | 1 endpoint (POST /reservations) | Créneaux horaires hardcodés en démo | P1 | Soumission réelle, mais créneaux et dispos non dynamiques.
delivery.r3sto.ch | FAKE | 0 (Stripe commenté) | Resto, menu, commandes — tout est simulé | P1 | Mode démo complet. Aucune commande réelle possible.
menu.r3sto.ch | HYBRIDE | 1 endpoint (GET /menu) | Menu fallback si pas de resto_id | P3 | API tentée d'abord, fallback sur données hardcodées.
bill.r3sto.ch | OK | 4 endpoints (get, create-intent, paid, ring) | Aucune en production | Aucune | Paiement Stripe fonctionnel.
demo.r3sto.ch | ATTENDU | 1 endpoint (login) | Données démo générées côté client | Aucune | C'est une démo, c'est normal.

## Admin — Détail fake
admin.r3sto.ch — 25 objets de données fake
Objet DATA | Nb items | Section admin | Route API nécessaire | Priorité
DATA.clients | 10 (remplacé par API) | Clients | GET /admin/clients ✓ EXISTE | OK
DATA.invoices | 7 | Facturation | GET /admin/invoices | P0
DATA.invoiceTracking | 7 | Facturation — suivi | GET /admin/invoice-tracking | P0
DATA.tickets | 5 | Tickets support | GET /admin/tickets | P1
DATA.alertes | 5 | Alertes système | GET /admin/alerts | P1
DATA.suggestions | 8 | Avis & Idées | GET /admin/suggestions | P2
DATA.versions | 4 | Monitoring — versions | GET /admin/versions | P2
DATA.users | 3 | Rôles & Accès | GET /admin/users | P0
DATA.prospects | 4 | CRM Prospects | GET /admin/prospects | P1
DATA.onboarding | 5 | Onboarding | GET /admin/onboarding | P1
DATA.activities | 10 | Dashboard — activité | GET /admin/activities | P1
DATA.kbArticles | 8 | Base de connaissances | GET /admin/kb | P2
DATA.monitoring | 8 | Monitoring sites | GET /admin/monitoring | P1
DATA.subdomainBugs | 4 | Monitoring — bugs | GET /admin/bugs | P2
DATA.outages | 4 | Monitoring — pannes | GET /admin/outages | P2
DATA.auditLog | 10 | Monitoring — audit | GET /admin/audit-log | P1
DATA.crmProspects | 8 | CRM — liste étendue | GET /admin/crm/prospects | P1
DATA.newsletters | 5 | Newsletter | GET /admin/newsletters | P2
DATA.pipelineStages | 4 | Pipeline ventes | GET /admin/pipeline | P2
DATA.financials | MRR + coûts | Budget / Taxes | GET /admin/financials | P0
DATA.statsResas | Stats par resto | Stats réservations | GET /admin/stats/reservations | P1
DATA.fraudSignals | 8 | Anti-fraude signaux | GET /admin/fraud/signals | P2
DATA.fraudRules | 8 | Anti-fraude règles | GET /admin/fraud/rules | P2
DATA.blacklistGlobal | 6 | Blacklist globale | GET /admin/blacklist | P1
DATA.surveyResponses | 10 | Résultats survey | GET /admin/surveys | P2

## Plan d'action
Plan d'action — Brancher les données réelles
Phase | Tâche | Site | Backend (API) | Frontend | Estimation
PHASE 1 Fondations | Créer route GET /admin/users | admin | Requête SQL users + rôles | Remplacer DATA.users par fetch | 2h
| Créer route GET /admin/invoices | admin | Requête SQL paiements + Stripe | Remplacer DATA.invoices | 4h
| Créer route GET /admin/financials | admin | Calcul MRR réel depuis plans actifs | Remplacer DATA.financials | 4h
| Fix catch register auth | auth | Aucun (frontend only) | Bloquer le flux si register échoue | 1h
PHASE 2 Dashboard | Créer route GET /admin/activities | admin | Log des actions récentes | Remplacer DATA.activities | 3h
| Créer route GET /admin/alerts | admin | Alertes système réelles | Remplacer DATA.alertes | 3h
| Créer route GET /admin/stats/reservations | admin | Agrégation réservations par resto | Remplacer DATA.statsResas | 4h
| Créer route GET /admin/tickets | admin | Table tickets (à créer) | Remplacer DATA.tickets | 4h
PHASE 3 CRM & Suivi | Créer route GET /admin/prospects | admin | Table prospects/pipeline | Remplacer DATA.prospects + pipeline | 4h
| Créer route GET /admin/onboarding | admin | Suivi étapes par restaurant | Remplacer DATA.onboarding | 3h
| Créer route GET /admin/blacklist | admin | Table blacklist cross-restaurants | Remplacer DATA.blacklistGlobal | 3h
| Créer route GET /admin/audit-log | admin | Table action_logs existante | Remplacer DATA.auditLog | 2h
PHASE 4 Monitoring | Créer route GET /admin/monitoring | admin | Ping des sous-domaines réel | Remplacer DATA.monitoring | 4h
| Créer route GET /admin/versions | admin | Lecture version package.json | Remplacer DATA.versions | 2h
| Créer route GET /admin/kb | admin | Table kb_articles (à créer) | Remplacer DATA.kbArticles | 3h
PHASE 5 Sites externes | Brancher booking créneaux dynamiques | booking | GET /booking/availability | Remplacer créneaux hardcodés | 4h
| Activer delivery (dé-commenter Stripe) | delivery | POST /delivery/create-checkout | Remplacer données resto/menu fake | 6h
| Newsletter / Surveys / Fraud | admin | Tables à créer + routes | Remplacer DATA restants | 8h
TOTAL ESTIMÉ |  |  |  |  | ~64h